## ผ.ด.02
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวงาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์ พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ | ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ | 336000 |  | กองช่าง | พ.ค.-ก.ย. |  |  | /
| (บริเวณหลังโรงเรียนวัดหาดสูง) | (บริเวณหลังโรงเรียนวัดหาดสูง)
โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
0.10 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 517 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไม้เรียง
| รวม 1 โครงการ |  | 336000 | -
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาระดับอนุบาล ปฐมวัย และการศึกษาอื่น ๆ ในทุกระดับ
(1) แผนงานการศึกษา
| โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | สนับสนุนคค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ | 8760 |  | กองการศึกษา | เม.ย.-ก.ย. |  |  | /
| บริหารสถานศึกษา | ผู้เรียน เด็กนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | วัดหาดสูง
1
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน | 6500 |  | กองการศึกษา | เม.ษ.-ก.ย. |  |  | /
| บริหารสถานศึกษา | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | วัดหาดสูง
3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | สนับสนุนค่าวัสดุรายหัว | 69360 |  | กองการศึกษา | พ.ค.-ก.ค. |  |  | /
| บริหารสถานศึกษา | เด็กนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| (ค่าวัสดุรายหัว) | วัดหาดสูง
4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | สนับสนุนค่าหนังสือเรียน | 4000 |  | กองการศึกษา | เม.ษ.-ก.ย. |  |  | /
| บริหารสถานศึกษา | เด็กนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| (ค่าหนังสือเรียน) | วัดหาดสูง
5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน | 352800 | 117072 | กองการศึกษา | ทุกเดือน | /
| บริหารสถานศึกษา | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| (ค่าอาหารกลางวัน) | วัดหาดสูง
6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน | 5800 |  | กองการศึกษา | ก.ย. |  |  | /
| บริหารสถานศึกษา | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | วัดหาดสูง
7 | ประชุมคณะกรรมการศุนย์ | จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา | 2000 |  | กองการศึกษา | พ.ค.-มิ.ย. |  |  | /
| พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ปกครอง | เด็กเล็ก/ผู้ปกครอง
8 | หนูน้อยท่องโลกกว้างเสริม | จัดทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ | 15000 |  | กองการศึกษา | ส.ค.-ก.ย. |  |  | /
สร้างพัฒนาการ
2
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 70000 | 70000 | กองการศึกษา | ม.ค. |  | /
10 | อาหารกลางวัน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ | 704000 | 321200 | กองการศึกษา | ทุกเดือน | /
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง
11 | อาหารเสริม (นม) | อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 383240 | 162304 | กองการศึกษา | ทุกเดือน | /
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสูง
โรงเรียนวัดหาดสูง
12 | ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | จัดกิจกรรมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | 8000 | - | กองการศึกษา | เม.ย. |  | / |  | ไม่ใช้งบ
|  | และวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียน | [7 empty] | ประมาณ
| รวม 12 โครงการ |  | 1629460 | 670576
1.2 กลุยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | แข่งขันกีฬาเทศบาล | จัดให้มีการแข่งขันกีฬา | 250000 |  | กองการศึกษา | เม.ย.-มิ.ย. |  |  | /
| ประจำปี | 5 ประเภท ดังนี้
1. แข่งขันกีฬาฟุตบอล
3
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. แข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล
3. แข่งขันกีฬาเปตอง
ฯลฯ
2 | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เช่น | 30000 |  | กองการศึกษา | ทุกเดือน |  |  | /
| กีฬาภายในอำเภอท้องถิ่นอื่น | แข่งขันกีฬาปีใหม่อำเภอฉวาง
| จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น | แข่งขันกีฬาตรุษจีนจันดี
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
แข่งขันกีฬามวลชนอำเภอฉวาง
ฯลฯ
3 | เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม | จัดฝึกอบรมให่แก่เด็กและเยาวชน | 30000 |  | กองการศึกษา | มิ.ย.-ส.ค. |  |  | /
4 | จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง | จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางศาสนา | 30000 | 6000 | กองการศึกษา | ทุกเดือน | /
| ศาสนาและวันสำคัญ | และวันสำคัญแห่งชาติ เช่นประเพณี
| แห่งชาติ | สาร์ทเดือนสิบ วันเข้าพรรษา ฯลฯ
5 | สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น | 130000 | 153450 | กองการศึกษา | ต.ค.-พ.ย. |  | /
| ลอยกระทง "ทานพอ" | - พิธีกรรมทางศาสนา
-จัดประกวดกระทง
- จัดประกวดนางนพมาศ ฯลฯ
4
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 | สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น | 150000 |  | กองการศึกษา | ต.ค.-พ.ย. |  |  | /
| ลอยกระทง "ทานพอ" | -สรงน้ำพระและรดน้อผู้สูงอายุ
-จัดประกวดธิดาสงกรานต์และนาง
สงกรานต์
- ฯลฯ
7 | อุดหนุนโครงการประเพณี | อุดหนุนโครงการประเพณีเทศกาล | 30000 |  | กองการศึกษา | ก.ย. |  |  | /
| เทศกาลเดือนสิบ | เดือนสิบ โดยอุดหนุนให้ที่ทำการปกครอง
อำเภอฉวาง
8 | อุดหนุนโครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนโครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุโดย | 6000 | 6000 | กองการศึกษา | ก.ค. |  | /
|  | อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง | .
| รวม 8 โครงการ |  | 656000 | 165450
1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
(3) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน | จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ | 50000 | 5055 | สำนักปลัด | ทุกเดือน | /
| พระมหากษัตริย์ | สถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย |  |  | เทศบาล | 12 เดือน
- ประดับธงตราสัญลักษณ์
- ทำป้ายไวนิล
- จัดกิจกรรมเทิดทูนฯ
- ฯลฯ
5
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 | จัดงานวันท้องถิ่นไทย | จัดพิธีถวายสักการะและกล่าวราชสดุดีฯ | 5000 | 3500 | สำนักปลัด | 1967-03-01 |  | /
เทศบาล
| รวม 2 โครงการ | - | 55000 | 8555
3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 กลยุทธ์ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันโรคและสุขอนามัย
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 15000 |  | กองสาธารณสุข | มิย.67 |  |  | /
| จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ | ให้สุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม |  |  | และสิ่งแวดล้อม
| ปณิธานศาสตรจารย์ | ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี
2 | รณรงค์ป้องกันและควบคุม | - รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและ | 10000 |  | กองสาธารณสุข | ทุกเดือน |  |  | /
| โรคติดต่อ | ควบคุมโรคติดต่อ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ที่สำคัญในชุมชน
6
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | พระราชดำริด้านสาธารณสุข | ดำเนินการตามโครงการอย่างน้อย 3 | 20000 |  | กองสาธารณสุข | เม.ย.-มิ.ย.67 |  |  | /
|  | โครงการ ได้แก่ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
1.โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
4.ฯลฯ
4 | พระราชดำริด้านสาธารณสุข | สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนสำหรับ | 120000 |  | กองสาธารณสุข | เม.ย.-ก.ย. |  |  | /
| ประจำปี | การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข
รายละเอียดตามดครงการฯ
| รวม 4 โครงการ |  | 165000
3.2 กลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ชุมชนปลอดขยะ | จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะใน | 37000 |  | กองสาธารณสุข | ม.ค.-มี.ค. |  |  | /
|  | ชุมชน |  |  | และสิ่งแวดล้อม
2 | ธนาคารขยะในโรงเรียนและ | จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ | 19700 |  | กองสาธารณสุข | ม.ค.-มี.ค. |  |  | /
| สถานศึกษา | แก่เด็กนักเรียน |  |  | และสิ่งแวดล้อม
รวม | 2 โครงการ | - | 56700
7
4 | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
-
5 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน
5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนีบสนุนคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคม
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ฝึกอบรมอาชีพเสริม | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เช่น | 30000 |  | สำนักปลัด | ม.ค.-มี.ค. |  |  | /
|  | นวดแผนไทย ฯลฯ ให้แก่ ผู้นำชุมชน |  |  | เทศบาล
และประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
ไม้เรียง
2 | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 200000 |  | สำนักปลัด | พ.ค.-ก.ค. |  |  | /
|  | นอกสถานที่ให้แก่ผู้สูงอายุเทศบาล |  |  | เทศบาล
ตำบลไม้เรียง
3 | อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ | จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 200000 |  | สำนักปลัด | ธ.ค.-มี.ค. |  |  | /
| ชุมชน | นอกสถานที่ให้คณะกรรมการชุมชน |  |  | เทศบาล
ผู้นำชุมชน
4 | สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ | จัดฝึอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน | 10000 |  | สำนักปลัด | ม.ค.-มี.ค. |  |  | /
| เด็กและเยาวชนเทศบาล | ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง |  |  | เทศบาล
ตำบลไม้เรียง (กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)
8
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 | สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ | จัดฝึอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน | 5000 |  | สำนักปลัด | ม.ค.-มี.ค. |  |  | /
| เด็กและเยาวชนเทศบาล | ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง |  |  | เทศบาล
ตำบลไม้เรียง"เด็กไทยโตไป
ไม่โกง"
6 | โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล | ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล | 83700 |  | สำนักปลัด | มี.ค.-มิ.ย. |  |  | /
| ไม้เรียง | ไม้เรียง อายุ 60 ปีขึ้นไป |  |  | เทศบาล
| รวม 6 โครงการ | - | 528700
5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ช่วยเหลือประชาชนของ | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน | 50000 |  | สำนักปลัด | ทุกเดือน |  |  | /
| เทศบาลตำบลไม้เรียง | ด้านต่างๆ เช่นสาธารณภัย ด้านการ |  |  | เทศบาล
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ
2 | ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิด | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ | 7700 |  | สำนักปลัด | มิ.ย.-ก.ย. |  |  | /
| อัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนา | แก่เด็กนักเรียน ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ |  |  | เทศบาล
| เด็กเล็ก | ฯลฯ
9
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา | จัดฝึกอบรมจิตอาสาภับพิบัติของเทศบาล | 13000 |  | สำนักปลัด | ม.ค.-ก.ย. |  |  | /
| ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล | ตำบลไม้เรียง |  |  | เทศบาล
ไม้เรียง
4 | ฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและ | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 15400 |  | สำนักปลัด | เม.ย.-มิ.ย. |  |  | /
| อพยพหนีไฟสำนักงานเทศบาล | (อปพร.) พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล |  |  | เทศบาล
| ตำบลไม้เรียง | ตำบลไม้เรียง สมาชิกสภา ผู้บริหาร
ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป
ในเขตเทศบาล
5 | ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย | 200000 |  | สำนักปลัด | มี.ค.-มิ.ย. |  |  | /
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) |  |  | เทศบาล
| รวม 5 โครงการ | - | 286100
10
6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | - จัดทำแผนชุมชน | 30000 | 3450 | สำนักปลัด | ทุกเดือน | /
|  | - จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. |  |  | เทศบาล
2566-2570) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง
- จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- จัดทำแผนการดำเนินงาน
- จัดทำรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
2 | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 | ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 | 495000 |  | สำนักปลัด | เม.ย.-มิ.ย. | /
| (แบบคร่อมถนน) | (แบบคร่อมถนน) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า |  |  | เทศบาล
8 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม
จุดที่ติดตั้ง หมู่ที่ 8 ถนนทานพอ-ฉวาง
| รวม 2 โครงการ |  | 525000 | 3450
11
6.2 กลุยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ เทคโยโลยีทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | (ตามแผนการดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ | จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 111000 |  | สำนักปลัด | พ.ค.-ก.ค.
| ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ | ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร |  |  | เทศบาล
| งาน สำหรับบุคลากรเทศบาล | เทศบาลตำบลไม้เรียง
ตำบลไม้เรียง ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น
2 | ฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม | จัดฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา | 5000 |  | สำนักปลัด | มี.ค.-พ.ค. |  |  | /
| จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบล | พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ |  |  | เทศบาล
| ไม้เรียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม | พนักงานจ้าง
องค์กรสุจริต
3 | จัดทำปฏิทินประจำปี | จัดทำปฏิทินประจำปี | 30000 | 30000 | สำนักปลัด | พ.ย.-ธ.ค. |  | /
เทศบาล
4 | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | 30000 |  | สำนักปลัด | ม.ค.-มี.ค. |  |  | /
|  | จำนวน 500 เล่ม |  |  | เทศบาล
| รวม 4 โครงการ | - | 176000 | 30000
12
หมายเหตุ : ปัญหา บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ได้วางไว้ เนื่องจากเทศบาลฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอ และจะต้องรอการจัดสรร

## ยังไม่ได้ก่อหนี้ขยายเวลา
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ขยายเวลา)
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์ พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคสาธารณุปการขั้นพื้นฐาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน | ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล | 737000 |  | สำนักปลัด | ต.ค.-เม.ย. |  |  | /
| เทศบาลตำบลไม้เรียง | ประกอบด้วย |  |  | เทศบาล
1.ต่อเติมด้านหลังสำนักงาน โครงสร้าง
เหล็กมุงด้ายหลังคาเมทัลชีท ขนาด
7.40x15.00 ม.
2.ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน ขนาด
2.90x4.00 ม.จำนวน 4 ห้อง
3.ทาสีภายนอกสำนักงานพร้อมรั้ว
ด้านหน้าสำนักงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า
688 ตร.ม.รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตตำบลไม้เรียง
หมายเหตุ : กันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ 2565
ปัญหา /อุปสรรค เนื่องจากไม่มีบุคลากรทางด้านช่าง
13
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์ พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคสาธารณุปการขั้นพื้นฐาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ปรับปรุงไฟ่ฟ้าสาธารณะหลอด | โดยทำการติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED | 432000 | 304000 | สำนักปลัด | ต.ค.-เม.ย. |  | /
| LED ถนนานพอ - ฉวาง | ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน |  |  | เทศบาล
| (สายใน) | 37 ชุด ติดตั้งตู้ควบคุม เปิด-ปิดไฟ
อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 แอมป์
จำนวน 2 ตู้ รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลไม้เรียง
หมายเหตุ : กันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ 2566 (ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566)
14
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 | ปรับปรุงไฟ่ฟ้าสาธารณะหลอด | โดยทำการติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED | 448000 |  | สำนักปลัด | ต.ค.-เม.ย. |  |  | /
| LED ถนนานพอ - ฉวาง | ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน |  |  | เทศบาล
| (สายนอก) | 40 ชุด เริ่มต้นสามแยกโกดังสินค้านาง
วันทนาสิ้นสุดสามแยกจันดีโลหะ ตู้ควบคุม-
เปิด-ปิด อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 80
แอมป์ จำนวน 1 ตู้ และรื้อถอนตู้ควบคุม
ของเดิม พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง
ครบชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลไม้เรียง
หมายเหตุ : กันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ 2566 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
15
5 | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน
5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด | - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 3 จุด | 500000 |  | สำนักปลัด | ม.ค.-พ.ค. | /
|  | โทรทัศน์ 8 กล้อง |  |  | เทศบาล
- ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย
แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 ชุด
- เชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมดเข้าสู่ห้อง
ควบคุมกล้องโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
หมายเหตุ : กันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ 2566 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
16
6 | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเมือง การปกครองตามระเบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 | ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 | 495000 |  | สำนักปลัด | ต.ค.-ม.ค. | /
| (แบบคร่อมถนน) | (แบบคร่อมถนน) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า |  |  | เทศบาล
8 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม จุดติดตั้ง หมู่ที่ 3
ถนนทานพอ-นาเขลียง ชุมชนบ้านหนอง
หอย รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลไม้เรียง
หมายเหตุ : กันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ 2566 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
17

## บัญชีครุภัณฑ์
|  | บัญชีครุภัณฑ์ | [7 empty] | แบบผด.02/1
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.1 กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่เทคโนโลยีทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องเสียง ไมค์ประชุม | เครื่องเสียง ไมค์ประชุม จำนวน 1 ชุด | 500000 | 374286 | สำนักปลัด | ต.ค.-ม.ค. |  | /
|  | ประกอบด้วย |  |  | เทศบาล
1.ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ
จำนวน 1 เครื่อง
2.ชุดไมค์ประชุมก้านยาว 48 ซม.
จำนวน 20 ตัว
3.MIXER AMP จำนวน 1 เครื่อง
4.ลำโพงติดผนัง ขนาด 6 นิ้ว
แบบ 2 ทาง จำนวน 2 ตัว
หมายเหตุ : กันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ 2566 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
18
2 | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่เทคโนโลยีทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ซุ้มเฉลิมพระเกยรติ ร.10 | ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 | 198000 | 198000 | สำนักปลัด | ต.ค.-ม.ค. |  | /
|  | ขนาดไม่น้อยกว่า (สูง 5.25 ม.x กว้าง |  |  | เทศบาล
1.30 ม.) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ซุ้ม
จุดติดตั้ง 1. หน้าสำนักงานเทศบาลฯ
2. ลานหินเกร็ด
หมายเหตุ : กันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ 2566 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
19

## จ่ายขาดเงินสะสม
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณีจ่ายขาดเงินสะสม
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์ พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคสาธารณุปการขั้นพื้นฐาน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | วางท่อขยายเขต | ขยายเขตน้ำประปาถนน | 232000 | 231900 | กองช่าง | ต.ค.-ม.ค |  | /
| จำหน่ายน้ำประปา | แหลมทอง 1
| ถนนแหลมทอง 1 | โดยทำการวาง/ฝังท่อ PE
110 มม. ยาว 400 ม.
2 | วางท่อขยายเขต | ขยายเขตน้ำประปาถนน | 291000 | 291000 | กองช่าง | ต.ค.-ม.ค. |  | /
| จำหน่ายน้ำประปา | สายหนองตรุด 2
| ถนนหนองตรุด 2 | โดยทำการวาง/ฝังท่อ PE
110 มม. ยาว 505 ม.
20
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด |  | 334000 | 332000 | กองช่าง | ต.ค.-ธ.ค. |  | /
| LED ชุมชนบ้านหนองตรุด | รื้อถอนโคมไฟถนนและตู้ควบคุมเดิม
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 60 w จำนวน 42 ชุด
พร้อมตู้ควบคุมแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่
น้อยกว่า 80 แอมป์ จำนวน 1 ตู้
อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลไม้เรียง
4 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด | รื้อถอนโคมไฟถนนและตู้ควบคุมเดิม | 351000 | 350000 | กองช่าง | ต.ค.-ธ.ค. |  | /
| LED ถนนสายสภ.ไม้เรียง | พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 60 w จำนวน 41ชุด
พร้อมตู้ควบคุมแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่
น้อยกว่า 80 แอมป์ จำนวน 2 ตู้
อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลไม้เรียง
21
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด | รื้อถอนโคมไฟถนนและตู้ควบคุมเดิม | 154000 | 154000 | กองช่าง | ต.ค.-ธ.ค. |  | /
| LED ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา | พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 60 w จำนวน
20 ชุด อุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลไม้เรียง
6 | วางท่อระบายน้ำขยายเขต | ขยายเขตประปา ถนนสายหนองหอย | 52000 | 51500 | กองช่าง | ต.ค.-ม.ค. |  | /
| จำหน่ายน้ำประปา ซอยหนอง | เมืองใหม่ โดยทำการวาง/ฝังท่อ PB
| หอยเมืองใหม่ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.
ระยะทาง 110 ม.
7 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ | ขยายเขตประปา ถนนสายตาปีร่วมใจ | 152000 | 151000 | กองช่าง | พ.ย.-ก.พ. |  | /
| ประปาซอยตาปีร่วมใจ | โดยทำการวางท่อ/ฝังท่อ HDPE | .
100 ขนาดเส้นผ่าศูนยืกลาง
110 มม. ระยะทาง 245 ม.
หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1-3 จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสภาเทศบาลตำบลไม้เรียงในการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
2. ลำดับที่ 4-7 จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสภาเทศบาลตำบลไม้เรียงในการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
22
บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณีจ่ายขาดเงินสะสม
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1.1 กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่เทคโนโลยีทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก | จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน | 3850000 |  | กองช่าง | ม.ค.-เม.ย. |  |  | /
| พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า | ไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ยกสูงไม่น้อยกว่า 15 ม. เครื่อง
ยนต์ดีเซล ชนิด 6 ล้อ มีกำลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า
เป็นของใหม่ไม่เคยใข้งานมาก่อน
หมายเหตุ : จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสภาเทศบาลตำบลไม้เรียงในการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
23