บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง

ที่	นศ 53601/					 วันที่     ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ )

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบล       ไม้เรียง และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ ทางระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน ๖๑ โครงการ

๒. รอบการรายงาน ๐ โครงการ

๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๔ โครงการ

๔. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ โครงการ

๕. ไม่สามารถดำเนินการได้ ๒ โครงการ

๖. เบิกจ่ายงบประมาณ ๔,๕๙๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙

๗. มีการนำแผน ฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ ๖๗.๗๔

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวสุภารัตน์ มีพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สุภารัตน์  มีพัฒน์

- ๒ -

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

- เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

(ลงชื่อ) จ่าเอก            ธีระ  ด้วงสิน

(ธีระ ด้วงสิน)

ปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

- เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

(ลงชื่อ) 	      ไกรศักดิ์  ธรฤทธิ์

(นายไกรศักดิ์  ธรฤทธิ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

คำสั่ง  นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

- ทราบ และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทางเว็บไซต์ของเทศบาล

(ลงชื่อ)            ณัฏฐพงค์  มีพัฒน์

(นายณัฏฐพงค์ มีพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง