บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง

ที่	นศ 53601/					 วันที่    ๒๕   เมษายน  ๒๕๖๕

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลไม้เรียง และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ ทางระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน ๕๓ โครงการ

๒. รอบการรายงาน ๐ โครงการ

๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๘ โครงการ

๔. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ

๕. ไม่สามารถดำเนินการได้ ๐ โครงการ

๖. เบิกจ่ายงบประมาณ ๓๔,๘๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๖

๗. มีการนำแผน ฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ ๕๔.๘๔

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวสุภารัตน์ มีพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สุภารัตน์ มีพัฒน์

- ๒ -

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

.........- เพื่อโปรดทราบ......................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

(ลงชื่อ)  จ่าเอก        ธีระ  ด้วงสิน

(ธีระ  ด้วงสิน)

ปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

.......- เพื่อโปรดทราบ........................................

.........................................................................

.........................................................................

(ลงชื่อ) 	      ไกรศักดิ์ ธรฤทธิ์

(นายไกรศักดิ์  ธรฤทธิ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

คำสั่ง  นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

.......- ทราบ และให้ประชาสัมพันธ์ต่อไป............................................................................

.............................................................................

(ลงชื่อ)       ณัฎฐพงค์  มีพัฒน์

(นายณัฏฐพงค์  มีพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

สรุปผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประจำปี ๒๕65

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลไม้เรียง

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานธุรการ(นิติกร)

สำนักปลัดเทศบาล

โทร. ๐-๗๕๖๗-๑๒๖๓-๔