ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ  เทศบาลตำบลไม้เรียง

- ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร

  - ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลไม้เรียง อยู่ห่างจากอำเภอฉวาง  ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และ

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ระยะทางประมาณ  75 กิโลเมตร  มีจำนวนพื้นที่ 2.48 ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,730 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ                    ติดต่อกับหมู่  5 บ้านปากกะเปียด   ตำบลนาเขลียง

ทิศใต้	    	           ติดต่อกับหมู่  7 บ้านหนองมวง   ตำบลไม้เรียง

ทิศตะวันออก	           ติดต่อกับแม่น้ำตาปี  หมู่ที่ 2 บ้านไสโคกเกาะ   และหมู่ที่ 3

บ้านท่าแห้ง   ตำบลนาแว

ทิศตะวันตก		 ติดต่อกับทางรถไฟและหมู่ที่ 2 บ้านหนองหาด ตำบลไม้เรียง

2.2  สภาพภูมิประเทศ

เป็นลักษณะของที่ราบเชิงเขา มีภูเขาอยู่ห่างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 50-100 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีแม่น้ำลำคลองที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปีไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร

2.3   ลักษณะของดิน

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลไม้เรียง  ลักษณะของดินเป็นดินเนื้อละเอียด  มีอินทรีย์วัตถุเหมาะ

2

สำหรับการเพาะปลูก ส่วนบริเวณอื่นเป็นบริเวณที่สูงหรือเนินเขา ลักษณะของดินเป็นดินเนื้อหยาบ มีอินทรีย์วัตถุน้อยเหมาะสำหรับการปลูกไม้ยืนต้น

  - ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี  24  องซาเซลเซียส

แบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนมกราคม

  - ประชากร

2.5.1 ด้านจำนวนประชากร

ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง มีประชากร  จำนวน 2,369  คน  เป็นชาย 1,150 คน

เป็นหญิง  จำนวน 1,219  คน  มีครัวเรือนทั้งหมด  1,249  ครัวเรือน   สามารถแยกช่วงอายุได้ดังนี้  (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564)

2.5.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

| ช่วงอายุ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
| --- | --- | --- | --- |
| น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 1 ปีเต็ม – 6 ปี 7 ปีเต็ม – 12 ปี 13 ปีเต็ม – 17 ปี 18 ปีเต็ม -25 ปี 26 ปีเต็ม -60 ปี มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป | 10 71 101 67 104 591 206 | 3 53 61 70 106 620 300 | 13 84 168 137 210 1,211 506 |
| รวมทั้งหมด | 1,150 | 1,219 | 2,369 |

หมายเหตุ  :   จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง  แยกตามช่วงอายุ เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

ข้อมูล ณ  เดือนพฤศจิกายน  2564

3

3

3

3

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง

หมายเหตุ  :   จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง  แยกตามช่วงอายุ เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

ข้อมูล ณ  เดือนพฤศจิกายน  2564

4

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลไม้เรียง

วิสัยทัศน์  “เทศบาลตำบลไม้เรียง เป็นชุมชนเข็มแข็งและน่าอยู่”

พันธกิจ

1.  สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน

- ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

นันทนาการและการกีฬา

- ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข

- ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความ

ยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต

- เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- สร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการคุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

พัฒนา สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมือง

- พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหารการจัดการ

ที่ดีมีความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนมีคุณภาพ

- ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชน

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า

- ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและแก้ไข

ปัญหาความยากจน

- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน,สังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและจัดให้มีสวัสดิการ

สังคม

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- มีสภาพแวดล้อมที่ดี

- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้เรียง  ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลไม้เรียง

แยกได้  6  ด้าน  ดังนี้

- นโยบายด้านเศรษฐกิจ

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ  การฝึกอบรมอาชีพ  กลุ่มผู้สนใจ  โดย

ยึดหลักการหรือแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ และพัฒนากลุ่มอาชีพ อันที่จะนำไปสู่

รายได้หลักหรือรายได้เสริม

  - พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในเขตเทศบาลที่เหมาะสม  เพื่อรองรับตลาดที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต

5

- นโยบายด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  - ส่งเสริมและสนับสนุนในการเรียนรู้ทุกระดับ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ โดย

ยึดหลักผู้เรียนผู้ศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

  - ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนสนใจด้านการศึกษา  พร้อม

ทั้งยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้กับโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งจะพัฒนาพื้นที่ลานกีฬาของชุมชนให้มีความเหมาะสม

  - ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา  โดยสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และสมาชิก

ในครอบครัว หันมาสนใจศึกษาธรรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

  - ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมด้านศิลปะ  ประเพณี  และวัฒนธรรม  โดยมุ่ง

สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น และเน้นถึงความเป็นไทย

- นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - พัฒนา  ปรับปรุง  สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้

มาตรฐาน และครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเทศบาล  และมีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่นใกล้เคียงอย่างมีคุณภาพ

  - พัฒนา  ปรับปรุง  แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์  เพื่อให้มีน้ำในการอุปโภคและการ

เกษตรกรรม  หรือการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะหรือสถานการณ์ภัยแล้ง       อีกทั้งพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อน หรือออกกำลังกายภายในชุมชน

- นโยบายด้านสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  - ส่งเสริม  สนับสนุน การดูแลและการสร้างสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย  และจิตใจ

ให้กับประชาชน  รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อชีวิต  พร้อมทั้งการสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ   ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ ภายในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

  - พัฒนา  ปรับปรุง  รวมทั้งดูแลความสะอาด  บริเวณถนน คูระบายน้ำ หรือสวน

สุขภาพชุมชน  มิให้เป็นแหล่งสะสมหรือเพาะพันธุ์เชื้อโรค  รวมทั้งควบคุมป้องกันมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  - พัฒนา ปรับปรุง ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ  พร้อมทั้งส่งเสริม

ให้ประชาชน  และชุมชนคัดแยกขยะภายในครัวเรือน  โดยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือแปรสภาพให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งดำเนินการรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน

  - พัฒนา  ปรับปรุง  ก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำตาปี  บริเวณชุมชนที่ประสบ

ปัญหาการพังทลายของดินริมตลิ่ง ประกอบกับพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม โดยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

- นโยบายด้านสังคม ชุมชน

  - สนับสนุน และให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้

ด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

  - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มหรือองค์กรชุมชนให้มีความรู้  ความเข้มแข็งและ

สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนากลุ่มหรือองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

  - ส่งเสริม  สนับสนุน  และดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

6

ประชาชน  โดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งจัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อุบัติเหตุโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- นโยบายด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการ

  - ส่งเสริมและสนับสนุน  การเมือง  การปกครอง  ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  - พัฒนา ปรับปรุง อาคารสำนักงาน  และบูรณะอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล

ให้มีความทันสมัย  มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  เช่น  การระวังอัคคีภัย  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  เพื่อให้งานบริการของเทศบาลเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

*************************************************

7

แบบที่ 1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใดอย่างไร

ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring  and  Evaluation  Unit : M&E Unit)  ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตาม

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ

องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย

ส่วนที่  1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด  18  ข้อ  2  ส่วนคือ  ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  6  ข้อ  และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  12  ข้อ  (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับนั่นเอง)

8

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลไม้เรียงโดยตนเอง

คำชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อ  เทศบาลตำบลไม้เรียง

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16.มีการอนุมัติประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 18.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

9

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  (3 เดือน)

คำชี้แจง  :  แบบที่  2   เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของเทศบาลตำบลไม้เรียง  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อ  เทศบาลตำบลไม้เรียง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม   -  ธันวาคม)		      ไตรมาสที่  2  (มกราคม   -  มีนาคม)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)	                ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม  2563)

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 1. | จัดทำปฏิทินประจำปี |  |  |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 2. | สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง |  |  |  | 130,000 | 15,225 |  |

10

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)

คำชี้แจง  :   แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของเทศบาลตำบลไม้เรียง  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อ  เทศบาลตำบลไม้เรียง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)		    ไตรมาสที่  2  (มกราคม  -  มีนาคม)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)	              ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม 2564)

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 1. | เทคนิคการสำรวจภาคสนามการจัดการ ข้อมูลภาคสนามและการเตรียมข้อมูล ภาคสนามเพื่อการประเมินภาษี ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ |  |  |  | 114,000 | 25,954 |  |
| 2. | อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน |  |  |  | 578,400 | 575,000 |  |
| 3. | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ |  |  |  | 5,000 | 900 |  |

11

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)

คำชี้แจง  :   แบบที่  2   เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของเทศบาลตำบลไม้เรียง  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อ  เทศบาลตำบลไม้เรียง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)		    ไตรมาสที่  2  (มกราคม  -  มีนาคม)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)	              ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน  2564)

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 1. | หนูน้อยท่องโลกกว้างเสริมสร้างพัฒนาการ |  |  |  | 15,000 |  | 8,300 |  |
| 2. | ค่าอาหารเสริม (นม) |  |  |  | 576,000 |  | 453,347.68 |  |
| 3. | เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น |  |  |  | 300,000 |  | 254,938.70 |  |

12

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)

คำชี้แจง  :   แบบที่  2   เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของเทศบาลตำบลไม้เรียง  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เทศบาลตำบลไม้เรียง

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)		     ไตรมาสที่  2  (มกราคม  -  มีนาคม)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)	               ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน  2564)

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 1. | จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ |  |  |  | 80,000 |  | 37,005 |  |
| 2. | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |  | 30,000 |  | 5,119 |  |
| 3. | ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไม้เรียง |  |  |  | 100,000 |  | 1,320 |  |
| 4. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) |  |  |  | 24,000 |  | 18,300 |  |
| 5. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุรายหัว) |  |  |  | 170,000 |  | 131,800 |  |
| 6. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) |  |  |  | 16,000 |  | 12,200 |  |
| 7. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) |  |  |  | 16,000 |  | 12,200 |  |

13

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) |  | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 8. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) |  |  |  | 34,400 |  | 26,230 |  |  |
| 9. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) |  |  |  | 490,000 |  | 284,300 |  |  |
| 10. | จัดตั้งศูนย์สำหรับกักกันหรือคุมไว้สังเกตผู้ที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |  |  |  | 40,515 |  | 11,750 |  |  |
| 11. | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนสายหน้าสถานีรถไฟทานพอ-ถนนเจริญอุทิศ (เริ่มต้นสามแยกจันดีโลหะสิ้นสุดสามแยกโรงงานไม้เทียม) |  |  |  | 428,000 |  | - |  | กันเงิน ปี63 |
| 12. | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา |  |  |  | 401,800 |  | - |  | กันเงิน ปี63 |
| 13. | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนทานพอ-นาเขลียง |  |  |  | 446,800 |  | - |  | กันเงิน ปี63 |
| 14. | ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณหลัง รร. วัดหาดสูง |  |  |  | 312,000 |  | - |  | กันเงิน ปี 63 |
| 15. | ปรับปรุงพร้อมต่อเติมห้องน้ำศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านในทอนพัฒนา |  |  |  | 339,000 |  | - |  | กันเงิน ปี 64 |
| 16. | ต่อเติมศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านหนองตรุด |  |  |  | 214,000 |  | - |  | กันเงิน ปี 64 |
| 17. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  |  | 3,373,600 |  | 3,294,100 |  |  |
| 18. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ |  |  |  | 580,000 |  | 556,000 |  |  |
| 19. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  |  | 48,000 |  | 48,000 |  |  |

14

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ 2564

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) | โครงการที่ได้ปฎิบัติ |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | - |
| 2.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 39 | 12 |
| 3.ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 12 | 1 |
| 4.ด้านเศรษฐกิจ | 5 | 1 |
| 5.ด้านสังคมชุมชน | 27 | 4 |
| 6.ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี | 8 | 3 |
| รวมทั้งหมด | 107 | 21 |
| คิดเป็นร้อยละ | 19.62 |  |

15

ส่วนที่ 3

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | จ่ายจริง |  |
| 1.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ LED ถนนสายหน้าสถานีรถไฟ ทานพอ-ถนนเจริญอารีย์อุทิศ | 428,000 | 229,400 | งบ 63 เบิกจ่าย 64 |
| 2.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา | 401,800 | 292,640 | งบ 63 เบิกจ่าย 64 |
| 3.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนทานพอ - นาเขลียง | 446,800 | 324,880 | งบ 63 เบิกจ่าย 64 |
| 4.ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณหลัง รร.วัดหาดสูง | 312,000 | - | กันเงิน |
| 5.ปรับปรุงพร้อมต่อเติมห้องน้ำศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชน บ้านในทอนพัฒนา | 339,000 | - | กันเงิน |
| 6.ต่อเติมศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านหนองตรุด | 214,000 | - | กันเงิน |

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | จ่ายจริง |  |
| 1.ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ | 15,000 | - |  |
| 2.พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบล ไม้เรียง | 10,000 | - |  |
| 3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 34,400 | 26,230 |  |
| 4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 24,000 | 18,300 |  |
| 5.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุรายหัว) | 170,000 | 131,800 |  |
| 6.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | 16,000 | 12,200 |  |
| 6.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 16,000 | 12,200 |  |
| 7.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | 490,000 | 284,300 |  |
| 8.ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ปกครอง | 2,000 | - |  |
| 9.หนูน้อยท่องโลกกว้างเสริมพัฒนาการ | 10,000 | 8,300 |  |

16

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | จ่ายจริง |  |
| 10.อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 578,400 | 575,000 |  |
| 11..อาหารเสริม(นม) | 576,000 | 453,347.68 |  |
| 12.ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ | 4,500 | - |  |

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | จ่ายจริง |  |
| 1.วันสำคัญ | 4,000 | - |  |
| 2.แข่งขันกีฬาเทศบาล ประจำปี | 250,000 | - |  |
| 3.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในอำเภอ ท้องถิ่นอื่น หรือจังหวัด | 25,000 | - |  |
| 4.เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม | 20,000 | - |  |
| 5.ฝึกอบรมกีฬาแก่เด็กและเยาวชน | 15,000 | - |  |
| 6.อบรมดนตรีไทย | 15,000 | - |  |
| 7.อบรมดนตรีสากล | 10,000 | - |  |
| 8.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 20,000 | - |  |
| 9.กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ | 30,000 | - |  |
| 10.สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง”ทานพอ” | 130,000 | 15,225 |  |
| 11.สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ “ทานพอ” | 150,000 | - |  |
| 12.เงินอุดหนุนโครงการประเพณีเดือนสิบ ประจำปี | 30,000 | - |  |
| 13.ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | 6,500 | - |  |
| 14.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 70,000 | 900 |  |

2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | จ่ายจริง |  |
| 1.จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 80,000 | 37,005 |  |
| 2.จัดงานวันท้องถิ่นไทย | 5,000 | - |  |

17

3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3.1 แผนงานสาธารณสุข

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | จ่ายจริง |  |
| 1.ชุมชนปลอดขยะ | 37,000 | - |  |
| 2.จัดตั้งศูนย์สำหรับกักกันหรือคุมไว้สังเกตผู้ที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) | 40,515 | 11,750 |  |
| 3.สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 15,000 | - |  |
| 4.พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | - |  |
| 5.พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 100,000 | - | อุดหนุนชุมชน |
| 6.ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม | 2,000 | - |  |

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | จ่ายจริง |  |
| 1.เทคนิคการสำรวจภาคสนาม การจัดการข้อมูลภาคสนามและเตรียมข้อมูลภาคสนามเพื่อการประเมินภาษี ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การตั้งลูกหนี้ค้างชำระภาษีแต่ละประเภท | 114,000 | 25,954 |  |

5. ยุทธศาสตร์สังคมชุมชน

5.1 แผนงานงบกลาง

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | จ่ายจริง |  |
| 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,373,600 | 3,294,100 |  |
| 2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 580,000 | 556,000 |  |
| 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | 48,000 |  |
| 4.สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน | 50,000 | - |  |

18

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | จ่ายจริง |  |
| 1.ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไม้เรียง | 100,000 | 1,320 |  |
| 2.ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000 | - |  |
| 3.ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน | 50,000 | - |  |
| 4.ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลไม้เรียง | 50,000 | - |  |
| 5.ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก) | 22,000 | - |  |

5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | จ่ายจริง |  |
| 1.ฝึกอบรมอาชีพเสริม | 30,000 | - |  |
| 2.พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 200,000 | - |  |
| 3.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 30,000 | - |  |
| 4.ส่งเสริมความรู้และการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 250,000 | - |  |
| 5.สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ไม้เรียง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) | 10,000 | - |  |
| 6.สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ไม้เรียง “เด็กไทยโตไปไม่โกง” | 10,000 | - |  |
| 7.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไม้เรียง | 83,700 | - |  |

19

6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ | จ่ายจริง |  |
| 1.จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 30,000 | 5,119 |  |
| 2.พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน | 110,000 | - |  |
| 3.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 20,000 | - |  |
| 4.จัดทำปฏิทินประจำปี | 30,000 | 30,000 |  |
| 5.เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง | 300,000 | 254,938.70 |  |
| 6.จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | 30,000 | - |  |
| 7.โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | 10,000 | - |  |
| 8.ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง | 21,100 | 17,250 |  |

20

21

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561 - 2565)

และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ  2564

22

สรุปผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ประจำปีงบประมาณ  2564

โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้

โครงการที่กันเงินปี 63 (เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564)

- ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ LED ถนนสายหน้าสถานีรถไฟทานพอ-ถนนเจริญอารีย์อุทิศ  (กันเงินปี 63)

- ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา (กันเงินปี 63)

- ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนทานพอ – นาเขลียง (กันเงินปี 63)

โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายงบประมาณ

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุรายหัว)

4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)

5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

6. .สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

7. หนูน้อยท่องโลกกว้างเสริมพัฒนาการ

8.อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

9.อาหารเสริม(นม)

10.สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง”ทานพอ”

11.จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

12.จัดตั้งศูนย์สำหรับกักกันหรือคุมไว้สังเกตผู้ที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVIC - 19)

13.เทคนิคการสำรวจภาคสนาม การจัดการข้อมูลภาคสนามและเตรียมข้อมูลภาคสนามเพื่อการประเมินภาษี ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การตั้งลูกหนี้ค้างชำระภาษีแต่ละประเภท

14.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16.เบี้ยยังชีพผู้พิการ

16.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

17.ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไม้เรียง

18.จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

19.จัดทำปฏิทินประจำปี

20.เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง

21.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ครุภัณฑ์ (บริการสาธารณะ) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ /เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการ

ดำเนินงาน จำนวน 1 รายการ  ดังนี้

1.ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง

23

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงิน จำนวน  3  โครงการ รายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณหลังโรงเรียนวัดหาดสูง  (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

2. ปรับปรุงพร้อมต่อเติมห้องน้ำศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านในทอนพัฒนา (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

3. ต่อเติมศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านหนองตรุด (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก  รายละเอียดดังนี้

1. จัดงานวันท้องถิ่นไทย

2. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์

3. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

5. อบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

6. ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7. ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก)

8. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน

9. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลไม้เรียง

10. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก

และเยาวชน กีฬาและนันทนาการ

11. ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ

12. พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลไม้เรียง

13. ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

14. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

15. ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

16. วันสำคัญ

17. ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ปกครอง

18. ชุมชนปลอดขยะ

19. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี

20. ฝึกอบรมอาชีพเสริม

21. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

22. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

23. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไม้เรียง

24. ส่งเสริมความรู้และการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

25. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไม้เรียง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

26. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไม้เรียง (เด็กไทยโตไปไม่โกง)

27. แข่งขันกีฬาเทศบาลประจำปี

28. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในอำเภอ ท้องถิ่นอื่นหรือจังหวัด

29. เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม

24

30. ฝึกอบรมกีฬาแก่เด็กและเยาวชน

31. ฝึกอบรมดนตรีไทย

32. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวัฒนธรรมท้องถิ่น

33. อบรมดนตรีสากล

34. จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ

35. สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ “ทานพอ”

36. เงินอุดหนุนประเพณีเดือนสิบ ประจำปี

37. พระราชดำริด้านสาธารณสุข

38. พระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนชุมชน)

40.สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

*****************************************************

2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ 2564 แยกเป็นรายไตรมาส

| ยุทธศาสตร์ | ไตรมาสที่1 (ต.ค.63-ธ.ค.64) |  | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64-มี.ค.64) |  | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64) |  | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64) |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1 | 123,684.38 | 1 | 578,000 | 2 | 461,647.68 | 7 | 563,030 | 11 | 1,726,362.06 |
| 3.ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  | 1 | 11,750 | 1 | 11,750 |
| 4.ด้านเศรษฐกิจ |  |  | 1 | 25,954 |  |  |  |  | 1 | 25,954 |
| 5.ด้านสังคมชุมชน |  |  |  |  |  |  | 4 | 3,899,420 | 4 | 3,899,420 |
| 6.ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 1 | 30,000 |  |  | 1 | 254,938.70 | 1 | 24,881 | 3 | 309,819.70 |
| รวม | 2 | 153,684.38 | 2 | 603,954 | 3 | 746,586.38 | 13 | 4,499,081 | 20 | 5,973,305.76 |