คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่  (1)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละปี มาประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่วางไว้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทศบาลตำบลไม้เรียง  จะนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลฯ ดังกล่าว ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลไม้เรียง

พฤศจิกายน  2562

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1

- ข้อมูลทั่วไป									        1

- แบบที่  1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        7

- แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส      9

ส่วนที่  2

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565	      18

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แยกเป็นรายไตรมาส    20

ส่วนที่  3

รายงานผลงานประจำปีงบประมาณ 2562 ตามสาขาการพัฒนา	                           21

ส่วนที่  4

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไม้เรียง           25

ส่วนที่  5

ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     34

ภาคผนวก

- รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลสรุปการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

- รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562

- ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง

1

ส่วนที่  1

ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อ  เทศบาลตำบลไม้เรียง

- ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร

  - ที่ตั้ง

ที่ตั้งเทศบาลตำบลไม้เรียง อยู่ห่างจากอำเภอฉวาง  ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และ

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ระยะทางประมาณ  75 กิโลเมตร  มีจำนวนพื้นที่ 2.48 ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,730 ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ                    ติดต่อกับหมู่  5 บ้านปากกะเปียด   ตำบลนาเขลียง

ทิศใต้	    	           ติดต่อกับหมู่  7 บ้านหนองมวง   ตำบลไม้เรียง

ทิศตะวันออก	           ติดต่อกับแม่น้ำตาปี  หมู่ที่ 2 บ้านไสโคกเกาะ   และหมู่ที่ 3

บ้านท่าแห้ง   ตำบลนาแว

ทิศตะวันตก		 ติดต่อกับทางรถไฟและหมู่ที่ 2 บ้านคลองหราด ตำบลไม้เรียง

2.2  สภาพภูมิประเทศ

เป็นลักษณะของที่ราบเชิงเขา มีภูเขาอยู่ห่างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 50-100 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีแม่น้ำลำคลองที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปีไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร

2

2.3  ลักษณะของดิน

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลไม้เรียง  ลักษณะของของดินเป็นดินเนื้อละเอียด  มีอินทรีย์วัตถุ

เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ส่วนบริเวณอื่นเป็นบริเวณที่สูงหรือเนินเขา ลักษณะของดินเป็นดินเนื้อหยาบ        มีอินทรีย์วัตถุน้อยเหมาะสำหรับการปลูกไม้ยืนต้น

  - ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี  24  องซาเซลเซียส

แบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนมกราคม

  - ประชากร

2.5.1 ด้านจำนวนประชากร

ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง มีประชากร จำนวน 2,459 คน เป็นชาย จำนวน

1,200 คน    เป็นหญิง  จำนวน 1,259  คน  มีครัวเรือนทั้งหมด  1,247  ครัวเรือน   ความหนาแน่นครัวเรือนละ  4 – 5  คน  สามารถแยกช่วงอายุได้  ดังนี้  (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

2.5.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

| ช่วงอายุ | ปี 2558 |  |  | ปี 2559 |  |  | ปี 2560 |  |  | ปี 2561 |  |  | ปี 2562 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
| อายุน้อยกว่า 1 ปี 1 ปีเต็ม - 10 ปี 11 ปีเต็ม - 20 ปี 21 ปีเต็ม - 30 ปี 31 ปีเต็ม - 40 ปี 41 ปีเต็ม - 50 ปี 51 ปีเต็ม - 60 ปี 61 ปีเต็ม - 70 ปี 71 ปีเต็ม - 80 ปี 81 ปีเต็ม - 90 ปี 91 ปีเต็ม - 100 ปี อายุมากกว่า 100 ปี | 13 165 143 155 192 198 158 104 50 30 8 1 | 13 115 136 170 208 196 177 110 84 44 4 0 | 26 280 279 325 400 394 335 214 134 74 12 1 | 7 173 133 163 189 197 149 104 59 32 7 1 | 12 115 133 172 200 199 182 116 89 51 5 0 | 19 288 266 335 389 396 33 220 148 83 12 1 | 15 163 139 149 192 191 152 101 62 33 8 2 | 10 103 142 169 189 188 187 124 87 51 8 0 | 25 266 281 318 381 379 339 225 149 84 16 2 | 11 155 145 142 182 195 157 102 58 36 9 3 | 8 111 127 167 192 176 88 129 90 49 14 0 | 19 266 272 309 358 387 345 231 148 85 23 3 | 8 152 143 143 179 194 156 109 55 38 12 0 | 4 114 143 164 167 199 192 133 90 47 13 0 | 12 266 286 307 346 393 348 242 145 85 25 0 |
| รวมทั้งหมด | 1,217 | 1,257 | 2,474 | 1,214 | 1,274 | 2,488 | 1,207 | 1,258 | 2,465 | 1,195 | 1,251 | 2,446 | 1,189 | 1,266 | 2,455 |

หมายเหตุ  :   จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง  แยกตามช่วงอายุ เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย ข้อมูล ณ เดือนกันยายน  2562

3

3

3

4

- วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไม้เรียง  คือ

“เทศบาลตำบลไม้เรียง เป็นชุมชนเข้มแข็ง และน่าอยู่”

3.1   พันธกิจ

1.  สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน

- ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

นันทนาการและการกีฬา

- ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข

- ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความ

ยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต

- เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- สร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการคุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนา

สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมือง

- พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดีมี

ความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย

3.2  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนมีคุณภาพ

- ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชน

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า

- ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและแก้ไขปัญหา

ความยากจน

- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน,สังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและจัดให้มีสวัสดิการ

สังคม

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- มีสภาพแวดล้อมที่ดี

- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

4.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้เรียง  ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลไม้เรียง

แยกได้  6  ด้าน  ดังนี้

- นโยบายด้านเศรษฐกิจ

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ  การฝึกอบรมอาชีพ  กลุ่มผู้สนใจ  โดย

ยึดหลักการหรือแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  - ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ และพัฒนากลุ่มอาชีพ อันที่จะนำไปสู่รายได้

หลักหรือรายได้เสริม

  - พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในเขตเทศบาลที่เหมาะสม  เพื่อรองรับตลาดที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต

5

- นโยบายด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  - ส่งเสริมและสนับสนุนในการเรียนรู้ทุกระดับ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ โดยยึด

หลักผู้เรียนผู้ศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

  - ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนสนใจด้านการศึกษา  พร้อมทั้ง

ยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้กับโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งจะพัฒนาพื้นที่ลานกีฬาของชุมชนให้มีความเหมาะสม

  - ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา  โดยสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และสมาชิกใน

ครอบครัว หันมาสนใจศึกษาธรรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

  - ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมด้านศิลปะ  ประเพณี  และวัฒนธรรม  โดยมุ่งสร้าง

ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น และเน้นถึงความเป็นไทย

- นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - พัฒนา  ปรับปรุง  สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้

มาตรฐาน และครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเทศบาล  และมีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่นใกล้เคียงอย่างมีคุณภาพ

  - พัฒนา  ปรับปรุง  แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์  เพื่อให้มีน้ำในการอุปโภคและการ

เกษตรกรรม  หรือการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะหรือสถานการณ์ภัยแล้ง       อีกทั้งพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อน หรือออกกำลังกายภายในชุมชน

- นโยบายด้านสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  - ส่งเสริม  สนับสนุน การดูแลและการสร้างสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย  และจิตใจให้กับ

ประชาชน  รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อชีวิต  พร้อมทั้งการสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ   ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ ภายในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

  - พัฒนา  ปรับปรุง  รวมทั้งดูแลความสะอาด  บริเวณถนน คูระบายน้ำ หรือสวน

สุขภาพชุมชน  มิให้เป็นแหล่งสะสมหรือเพาะพันธุ์เชื้อโรค  รวมทั้งควบคุมป้องกันมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  - พัฒนา ปรับปรุง ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ  พร้อมทั้งส่งเสริมให้

ประชาชน  และชุมชนคัดแยกขยะภายในครัวเรือน  โดยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือแปรสภาพให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งดำเนินการรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน

  - พัฒนา  ปรับปรุง  ก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำตาปี  บริเวณชุมชนที่ประสบปัญหา

การพังทลายของดินริมตลิ่ง ประกอบกับพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม โดยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

- นโยบายด้านสังคม ชุมชน

  - สนับสนุน และให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อย

โอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

  - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มหรือองค์กรชุมชนให้มีความรู้  ความเข้มแข็งและ

สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนากลุ่มหรือองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

  - ส่งเสริม  สนับสนุน  และดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

6

ประชาชน  โดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งจัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อุบัติเหตุโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- นโยบายด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการ

  - ส่งเสริมและสนับสนุน  การเมือง  การปกครอง  ตามระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  - พัฒนา ปรับปรุง อาคารสำนักงาน  และบูรณะอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล

ให้มีความทันสมัย  มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  เช่น  การระวังอัคคีภัย  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  เพื่อให้งานบริการของเทศบาลเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

7

แบบที่  1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใดอย่างไร

ประโยชน์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring  and  Evaluation  Unit : M&E Unit)  ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตาม

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ

องค์ประกอบของแบบ

แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย

ส่วนที่  1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  2  ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด  18  ข้อ  2  ส่วนคือ  ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  6  ข้อ  และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  12  ข้อ  (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับนั่นเอง)

8

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลไม้เรียงโดยตนเอง

คำชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ  ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อ   เทศบาลตำบลไม้เรียง

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| - มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| - มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 18. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

9

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  (3 เดือน)

คำชี้แจง  :   แบบที่  2   เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของเทศบาลตำบลไม้เรียง  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อ  เทศบาลตำบลไม้เรียง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)		      ไตรมาสที่  2  (มกราคม  -  มีนาคม)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)	                ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม  2562)

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 1 | จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ |  |  |  | 50,000 |  |  |
| 2 | จัดทำปฎิทินประจำปี |  |  |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 3 | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |  | 30,000 |  |  |
| 4 | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ |  |  |  | 100,000 |  |  |
| 5 | สืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง |  |  |  | 130,000 | 126,828.75 |  |
| 6 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หลัง รร.วัดหาดสูงและบริเวณใกล้เคียง (ริมฝั่งแม่น้ำตาปี) |  |  |  | 500,000 |  |  |
| 7 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังศาลาพ่อท่านคล้าย |  |  |  |  |  | 1,180,000 |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตรุด 2 |  |  |  | 312,000 |  | กันเงิน งบประมาณ ปี 2561 |
| 9 | ปรับปรุงถนนสายสถานีตำรวจภูธรสิ้นสุด ป้ายเขตเทศบาล |  |  |  | 460,000 |  |  |
| 10 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหน้าสถานีรถไฟทานพอ |  |  |  |  | 1,420,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  |

10

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)

คำชี้แจง  :   แบบที่  2   เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของเทศบาลตำบลไม้เรียง  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อ  เทศบาลตำบลไม้เรียง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)		    ไตรมาสที่  2  (มกราคม  -  มีนาคม)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)	              ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม 2562)

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 1 | วันเด็กแห่งชาติ |  |  |  | 70,000 | 57,927 |  |
| 2 | ลดโลกร้อน |  |  |  | 15,000 | 5,400 |  |
| 3 | รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  |  |  | 20,000 | 13,560 |  |
| 4 | คัดแยกขยะอันตรายที่เป็นพิษหรืออันตราย ในชุมชน |  |  |  | 20,000 | 3,691 |  |
| 5 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หลัง รร.วัดหาดสูงและบริเวณใกล้เคียง (ริมฝั่งแม่น้ำตาปี) |  |  |  | 500,000 |  |  |
| 6 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังศาลาพ่อท่านคล้าย |  |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตรุด 2 |  |  |  | 312,000 | 312,000 | กันเงิน ปี 61 |
| 8 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายพันธุนะ |  |  |  | 355,000 |  |  |
| 9 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหน้าสถานีรถไฟทานพอ |  |  |  |  | 1,42,000 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 10 | ปรับปรุงถนนสายสถานีตำรวจภูธรสิ้นสุด ป่ายเขตเทศบาล |  |  |  | 460,000 |  |  |
| 11 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทืติก คอนกรีตสายซอยสยาม |  |  |  | 43,000 |  |  |

11

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 12 | จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ |  |  |  | 50,000 |  |  |
| 13 | จัดงานวันท้องถิ่นไทย |  |  |  | 5,000 | 500 |  |
| 14 | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |  | 30,000 |  |  |
| 15 | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ |  |  |  | 100,000 |  |  |
| 16 | ตลาดริมน้ำอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย |  |  |  | 220,000 |  |  |
| 17 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) |  |  |  | 37,900 | 37,100 |  |
| 18 | ตู้เหล็ก 2 บาน |  |  |  | 5,500 | 5,500 |  |
| 19 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) |  |  |  | 29,900 | 29,900 |  |
| 20 | ชั้นวางแฟ้มและหนังสือเอนกประสงค์ |  |  |  | 15,600 | 15,600 |  |

12

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)

คำชี้แจง  :   แบบที่  2   เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของเทศบาลตำบลไม้เรียง  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อ  เทศบาลตำบลไม้เรียง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)		    ไตรมาสที่  2  (มกราคม  -  มีนาคม)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)	              ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน  2562)

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 1 | คัดแยกขยะอันตรายที่เป็นพิษหรืออันตราย ในชุมชน |  |  |  | 20,000 | 6,087 |  |
| 2 | ลดโลกร้อน |  |  |  | 15,000 | 5,400 |  |
| 3 | แข่งขันกีฬาเทศบาลประจำปี |  |  |  | 250,000 | 182,995 |  |
| 4 | สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ “ทานพอ” |  |  |  | 150,000 | 145,298.75 |  |
| 5 | จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ |  |  |  | 50,000 |  |  |
| 6 | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |  | 30,000 |  |  |
| 7 | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ |  |  |  | 100,000 |  |  |
| 8 | ตลาดริมน้ำอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวแบบวิถีไทย |  |  |  | 220,000 | 101,535 |  |
| 9 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หลัง รร.วัดหาดสูงและบริเวณใกล้เคียง (ริมฝั่งแม่น้ำตาปี) |  |  |  | 500,000 |  |  |
| 10 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังศาลาพ่อท่านคล้าย |  |  |  |  |  | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 11 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหน้าสถานีรถไฟทานพอ |  |  |  |  |  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 12 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายซอยสยาม |  |  |  | 83,000 | 80,000 |  |

13

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 13 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายพันธุนะ |  |  |  | 355,000 | 344,000 |  |
| 14 | ปรับปรุงถนนสายสถานีตำรวจภูธรสิ้นสุด ป้ายเขตเทศบาล |  |  |  |  |  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 15 | จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง |  |  |  | 1,025,000 |  |  |
| 16 | ส่งเสริมความรู้และการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  | 329,950 | 324,500 |  |

14

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)

คำชี้แจง  :   แบบที่  2   เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของเทศบาลตำบลไม้เรียง  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. เทศบาลตำบลไม้เรียง

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)		     ไตรมาสที่  2  (มกราคม  -  มีนาคม)

ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)	               ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน  2562)

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 1 | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ภายในอำเภอท้องถิ่นหรือจังหวัด |  |  |  | 25,000 | 5,200 |  |
| 2 | เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม |  |  |  | 10,000 | 9,900 |  |
| 3 | ฝึกอบรมกีฬาแก่เด็กและเยาวชน |  |  |  | 15,000 | 14,970 |  |
| 4 | ฝึกอบรมดนตรีไทย |  |  |  | 15,000 | 14,250 |  |
| 5 | ฝึกอบรมดนตรีสากล |  |  |  | 15,000 | 14,250 |  |
| 6 | ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  | 10,000 | 9,200 |  |
| 7 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  |  |  | 80,000 | 12,855 |  |
| 8 | จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ |  |  |  | 80000 | 66,660 |  |
| 9 | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ |  |  |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 10 | พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ ให้บริการประชาชน |  |  |  | 50,000 | 29,688 |  |
| 11 | เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลไม้เรียง |  |  |  | 500,000 |  |  |
| 12 | ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม |  |  |  | 20,000 | 9,500 |  |
| 13 | จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง1 ไร่พึ่งตนเอง |  |  |  |  |  |  |

15

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 14 | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ |  |  |  | 100,000 | 79,347 |  |
| 15 | ซักซ้อมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  | 10,000 |  |  |
| 16 | ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน |  |  |  | 100,000 |  |  |
| 17 | รณรงค์ป้องกันยาเสพติด |  |  |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 18 | ส่งเสริมความรู้และการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  | 329,950 | 324,500 |  |
| 19 | สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลไม้เรียง “ส่งเสริมการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” |  |  |  | 10,000 | 9,810 |  |
| 20 | สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน “เด็กไทยโตไปไม่โกง |  |  |  | 10,000 | 9,900 |  |
| 21 | รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ภายในเขตเทศบาล |  |  |  | 50,000 |  |  |
| 22 | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ |  |  |  | 182,800 | 171,150 |  |
| 23 | จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง |  |  |  | 1,025,000 | 913,000 | กันเงิน |
| 24 | จัดซื้อครุภัณฑ์-เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ |  |  |  | 260,000 |  |  |
| 25 | จัดซื้อครุภัณฑ์โซฟารับแขก |  |  |  | 43,000 | 43,000 |  |
| 26 | ติดตั้งชุดไฟไซเรนพร้อมเครื่องเสียงติดรถ ประชาสัมพันธ์ |  |  |  | 44,500 | 44,200 | กันเงิน |
| 27 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หลัง รร.วัดหาดสูงและบริเวณใกล้เคียง (ริมฝั่งแม่น้ำตาปี) |  |  |  | 500,000 |  | กันเงิน |
| 28 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังศาลาพ่อท่านคล้าย |  |  |  |  |  | 1,180,000 |
| 29 | ปรับปรุงถนนสายสถานีตำรวจภูธรสิ้นสุด ป้ายเขตเทศบาล |  |  |  |  | 490,000 | เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ(เหลือจ่าย) |
| 30 | ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ |  |  |  | 15,000 | 15,000 |  |
| 31 | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ |  |  |  | 30,000 | 26,750 |  |
| 32 | ตีเส้นจราจร |  |  |  | 100,000 |  | กันเงิน |

16

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณตาม เทศบัญญัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | งบปกติ/ เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 33 | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |  | 30,000 | 28,905 |  |
| 34 | พระราชดำริด้านสาธารณสุข |  |  |  | 20,000 | 11,550 |  |
| 35 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  | 7,700 | 7,700 |  |
| 36 | อาหารเสริม (นม) |  |  |  | 378,000 | 373,709.80 |  |
| 37 | อาหารกลางวัน |  |  |  | 950,000 | 826,260 |  |
| 38 | เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (กองการศึกษา) |  |  |  | 700 | 700 |  |
| 39 | เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (กองช่าง) |  |  |  | 700 | 700 |  |
| 40 | เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (กองสาธารณสุข) |  |  |  | 700 | 700 |  |
| 41 | เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (สำนักปลัด) |  |  |  | 2,100 | 2,100 |  |

17

จากการติดตามรายไตรมาส  จำนวน 4 ไตรมาส  ผลปรากฏว่าไตรมาสที่  1  มีโครงการที่

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน  2 โครงการ  และอยู่ในระหว่างดำเนินการ  8  โครงการ  ส่วนไตรมาสที่  2          มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  7  โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการ 12 โครงการ  ไตรมาสที่ 3 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  8 โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการ  7 โครงการ ไตรมาสที่ 4     มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  27 โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ 2562

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 26 | 2 |
| 2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 33 | 16 |
| 3. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 14 | 4 |
| 4. ด้านเศรษฐกิจ | 6 | 2 |
| 5. ด้านสังคมชุมชน | 27 | 7 |
| 6. ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี | 14 | 13 |
| รวมทั้งหมด | 120 | 44 |
| คิดเป็นร้อยละ | 36.66 |  |